| 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日 【様式４】 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

上町台地マイルドＨＯＰＥゾーン事業

まちづくり提案事業　事業報告書

１　事業者名

直木三十五記念館

共同事業者名（あれば記入してください）

２　事業のテーマ・タイトル

上町台地を繋ぐことば「きき、はなし、よみ、かく」

※応募時につけたテーマ・タイトルを記入してください。

３　事業の時期と実施内容等

| 時 期 | 実 施 内 容 等 |
| --- | --- |
| 10月 | 企画実施のため出演等の交渉の実施、作家さんとの集（藤岡陽子） |
| 11月 | 作家さんとの集い（相場英雄） |
| 12月 |  |
| １月 | 勝手に直木賞 長屋路地裏選考会の実施 |
| ２月 | 南陵講談を語る 作家さんとの集い（百田尚樹） 南国忌 |

※実施した事業を月ごとに記入してください。

４　事業の効果・今後の展望

| 効 果 | 本事業を通じて、新たに「ことば」というものに興味をもっていただけたのではないかと思料する。また初めての試みとしてイベント実施時にインターネットでの動画配信を実施した。有効性についての測定を十分に行えていないことは反省点としてあるが今後の情報発信形態の可能性は感じた。今回準備不足や開催時期の調整が十分でなかったことも反省点である。 |
| --- | --- |
| 今後の 展 望 | 当初予定していた、朗読等の未実施内容については、記念館の独自事業として５月中に実施の予定である。「作家さんとの集い」については一定の成果があるので今後も定期開催を実施していく。記念館を通じての情報発信については様々な形態で続けていく。特に今回トライアルした動画配信も有効的に利用していきたい。 |

※「３　事業の時期と実施内容等」、「４　事業の効果・今後の展望」は、欄内に記入の上、これらを補足するようなパンフレット・チラシ・写真等があれば適宜添付してください。